## Zeitplan2
	2021
	März		April				Mai				Juni				Juli
Aufgabe/KW	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Initiale Recherche
Proof of Concept
Daten simulieren
Metriken finden und visualisieren
Testdaten konstruieren
Testdaten evaluieren
Features konstruieren
Evaluierung Features
Optimierung auf Robustheit
Optimierung auf Resourcenverbrauch
Evaluierung der entgültigen Modelle
Schreiben der Arbeit

Legende:
Geplante zeit
Buffer

## Zeitplan1
Aufgabe/KW	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Proof of Concept
Ähnliche Arbeiten
Entscheidungsbaum Typen
Entscheidungsbaum Training
Feature Recherche
Feature Auswahl/Evaluation
Prototyp 2
Evaluierung Prototyp 2
Entscheidungswälder
Prototyp 3
Evaluierung Prototyp 3
Recherche/Implementierung auf Mikrocontroller
Endprodukt
Evaluation Endprodukt
Benchmark/Resourcenverbrauch auf Mikrocontroller
Schreiben der Arbeit

Legende:
Geplante zeit
Buffer